แผนการดำเนินงาน                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565             (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

เทศบาลตำบลสระบัว

อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปลัดเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-3757-5089 ต่อ 106 FAX 103

ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

..........................................................

ด้วยเทศบาลตำบลสระบัว  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว3867  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564  กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ประกาศ   ณ   วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕65

(นายลิขิต   หงษ์วิไล)

นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว

- คำนำ

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล  เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนี้  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  กำหนดการดำเนินงานของแต่ละ กิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม  สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร สามารถควบคุมการดำเนินงานได้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  สามารถติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

(นายลิขิต   หงษ์วิไล)

นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว

ส่วนที่ 1

บทนำ

สารบัญ

คำนำ												     หน้า

ส่วนที่  1	บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บทนำ...................................................................................................................1 - 2

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนภูมิแสดงสัดส่วนแผนงาน / โครงการและงบประมาณ ........................................3

ส่วนที่  2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) .....4 - 5

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และการจัดการด้านสาธารณสุข

- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา

การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน………………………………………..…......6

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ประเภทครุภัณฑ์.........................................................................................................7

บทนำ

1

ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/2565  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  11  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ,สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/2565  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  19  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดว่า แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  เทศบาลตำบลสระบัว  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ดังกล่าว  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงความชัดเจน  รายละเอียด  ระยะเวลา  และงบประมาณ ของแผนงานโครงการที่จะดำเนินการจริง

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของการบริหารงานของเทศบาล  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย

3.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

2

1.  ผู้บริหารเทศบาลตำบลสระบัว  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแผนงานโครงการของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม

3.  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โครงการของเทศบาลตำบลสระบัว  ให้ดำเนินการได้อย่างบรรลุจุดมุ่งหมาย

..................................................................

แผนภูมิสัดส่วนแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2565

3

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็ง

ของชุมชน

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการทั้งหมด     3   โครงการ

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนแผนงาน/โครงการ  ของแต่ละด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนงบประมาณทั้งหมด 254,000.-  บาท

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2565

แต่ละด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

...............................................................................

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม