## ยุทธฯ 1
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลสระบัว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข
ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | ดำเนินงาน | ยังไม่ | ในแผนพัฒนา 2561 | ในเทศบัญญัติ 2561 | จ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
|  | แล้ว | ดำเนินงาน | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ |  | P | 30000 | 30000 |  |  | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน | P |  | 100000 | 70000 | 21008 |  | กองสาธารณสุขฯ | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
3 | โครงการเงินอุดหนุน “โครงการโรงพยาบาล 1 บาท” |  | P | 100000 |  |  |  | กองสาธารณสุขฯ
4 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | P | 100000 | 30000 |  |  | กองสาธารณสุขฯ
5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอสม. |  | P | 150000 | 120000 |  |  | กองสาธารณสุขฯ
6 | โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ ไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออื่นๆ | P |  | 150000 | 80000 | 900 |  | กองสาธารณสุขฯ | ใช้ตลอดปีงบประมาณ
7 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ |  | P | 30000 | 20000 |  |  | กองสาธารณสุขฯ
8 | โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม.และกิจกรรมต่างๆของ อสม. |  | P | 100000 | 40000 |  |  | กองสาธารณสุขฯ
9 | โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย |  | P | 150000 | 80000 |  |  | กองสาธารณสุขฯ
10 | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ |  | P | 70000 | 43180 |  |  | กองสาธารณสุขฯ
11 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมสร้างสวนสาธารณะเขตเทศบาล |  | P | 1000000 |  |  |  | กองช่าง
12 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมสร้างสวนสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว |  | P | 2000000 |  |  |  | กองช่าง
13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมสร้างสวนสาธารณะบริเวณประปาเทศบาลตำบลสระบัว |  | P | 2000000 |  |  |  | กองการประปา
14 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย |  | P | 1000000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
15 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  | P | 12000 |  |  |  | กองสาธารณสุข | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)อุดหนุนชุมชน
16 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ |  | P | 12000 |  |  |  | กองสาธารณสุข | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) อุดหนุนชุมชน
17 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  | P | 16000 |  |  |  | กองสาธารณสุข | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)อุดหนุนชุมชน
18 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี |  | P | 40000 |  |  |  | กองสาธารณสุข | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)อุดหนุนชุมชน
| รวม | 2 | 16 | 7060000 | 513180 | 21908
ผลดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 11.11%

## ยุทธฯ2
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลสระบัว
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการ การกีฬา การท่องเที่ยว ฯลฯ
ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | ดำเนินงาน | ยังไม่ | ในแผนพัฒนา 2561 | ในเทศบัญญัติ 2561 | จ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
|  | แล้ว | ดำเนินงาน | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการเงินอุดหนุน “ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอกบินทร์บุรี” |  | P | 100000 | 100000 |  |  | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ | P |  | 500000 | 100000 | 29622 |  | กองการศึกษา | ปีใหม่
3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ |  | P | 500000 | 300000 |  |  | สำนักปลัด
4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน |  | P | 150000 | 100000 |  |  | กองการศึกษา
5 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส | P |  | 3500000 | 3166800 | 1257900 |  | สำนักปลัด | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
6 | โครงการจัดซื้อและสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน, อาหารเสริม (นม) ให้แก่ก่อนปฐมวัยและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง | P |  | 1500000 | 1420660 | 181912.68 |  | กองการศึกษา | ใช้ตลอดปีงบประมาณ
7 | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวและกิจการสตรีในชุมชน |  | P | 50000 | 50000 |  |  | สำนักปลัด
8 | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนและอุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชน |  | P | 50000 |  |  |  | กองการศึกษา
9 | โครงการทัศนศึกษาดูงานเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | P | 50000 | 30000 |  |  | กองการศึกษา
10 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุ |  | P | 120000 | 80000 |  |  | สำนักปลัด
11 | โครงการฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมหรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน |  | P | 50000 | 50000 |  |  | กองการศึกษา
12 | โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล |  | P | 160000 | 120000 |  |  | สำนักปลัด
13 | ค่าใช่จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน |  | P | 100000 | 50000 |  |  | สำนักปลัด
14 | โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน |  | P | 150000 | 106400 |  |  | กองการศึกษา
15 | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | P | 160000 | 150000 |  |  | สำนักปลัด
16 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | P |  | 30000 | 20000 |  |  | กองการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ
17 | โครงการอุดหนุนหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ |  | P | 200000 | 35000 |  |  | สำนักปลัด,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข
18 | โครงการปรับปรุงถ้ำทิพย์พรเจริญ |  | P | 3000000 | 0 |  |  | กองช่าง
19 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | P | 50000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
20 | โครงการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน |  | P | 100000 | 50000 |  |  | สำนักปลัด
21 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี |  | P | 30000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
22 | โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | P | 50000 | 24000 |  |  | กองการศึกษา | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
| รวม | 4 | 18 | 10600000 | 5952860 | 1469434.68
ผลดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 18.18%

## ยุทธฯ3
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลสระบัว
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | ดำเนินงาน | ยังไม่ | ในแผนพัฒนา 2561 | ในเทศบัญญัติ 2561 | จ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
|  | แล้ว | ดำเนินงาน | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน |  | P | 20000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | P |  | 20000 | 20000 | 7622.5 |  | สำนักปลัด
3 | โครงการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล |  | P | 100000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
4 | โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | P | 500000 | 100000 |  |  | กองคลัง,กองช่าง
5 | โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง |  | P | 300000 | 50000 |  |  | สำนักปลัด
6 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ |  | P | 100000 |  |  |  | กองการประปา
7 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล |  | P | 500000 | 250000 |  |  | สำนักปลัด
8 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ |  | P | 1500000 | 180000 |  |  | สำนักปลัด/ ทุกกอง
9 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ |  | P | 150000 | 0 |  |  | สำนักปลัด/ ทุกกอง
10 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง |  | P | 600000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
11 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ |  | P | 8000000 |  |  |  | สำนักปลัด
12 | โครงการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงไร้สายเพิ่มเติม |  | P | 400000 |  |  |  | สำนักปลัด
| รวม | 1 | 11 | 12190000 | 600000 | 7622.5
ผลดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 8.33%

## ยุทธฯ4
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลสระบัว
4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | ดำเนินงาน | ยังไม่ | ในแผนพัฒนา 2561 | ในเทศบัญญัติ 2561 | จ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
|  | แล้ว | ดำเนินงาน | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ดับเพลิง |  | P | 100000 | 90000 |  |  | สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. |  | P | 100000 | 80000 |  |  | สำนักปลัด
3 | โครงการ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด |  | P | 80000 | 50000 |  |  | สำนักปลัด
4 | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล |  | P | 50000 |  |  |  | สำนักปลัด
5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล |  | P | 2000000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
6 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร |  | P | 30000 | 30000 |  |  | สำนักปลัด
7 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  | P | 20000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
| รวม | 0 | 7 | 2380000 | 250000
ผลดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 0 %

## ยุทธฯ5
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2) เทศบาลตำบลสระบัว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | ดำเนินงาน | ยังไม่ | ในแผนพัฒนา 2561 | ในเทศบัญญัติ 2561 | จ่ายจริง | คงเหลือ | รับผิดชอบ
|  | แล้ว | ดำเนินงาน | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาในเขตเทศบาล |  | P | 2000000 |  |  |  | กองการประปา
2 | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกสถานที่ต่างๆ |  | P | 200000 | 0 |  |  | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาล |  | P | 3000000 | 4854500 |  |  | กองช่าง
4 | โครงการจัดทำและปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจร |  | P | 500000 | 0 |  |  | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำในเขตเทศบาล |  | P | 1000000 | 30000 |  |  | กองช่าง
6 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาล |  | P | 2000000 |  |  |  | กองช่าง
7 | โครงการไฟฟ้าแสงสว่างทางขึ้นหลวงพ่อใหญ่วัดเขาลูกช้าง |  | P | 300000 | 0 |  |  | กองช่าง
8 | จัดซื้อเครื่องชาร์ตไฟแบตเตอร์รี่ |  | P | 4000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
9 | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างทางเท้าและผิวจราจรในเขตเทศบาล |  | P | 2000000 | 0 |  |  | กองการประปา
10 | โครงการปรับปรุงถนนและกำแพงกันดินขอบสระประปา |  | P | 500000 | 0 |  |  | กองการประปา
11 | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างไหล่ทางจราจร ถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาล |  | P | 1000000 |  |  |  | กองช่าง
12 | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างไหล่ทางจราจร ถนนเทศบาลซอย 10 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง
13 | โครงการขุดเจาะบาดาลบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว |  | P | 300000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
14 | โครงการขุดเจาะบาดาลในเขตเทศบาลตำบลสระบัว |  | P | 300000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
15 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 13 |  | P | 300000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
16 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนเทศบาล ซอย 13 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
17 | โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ บริเวณหน้า วัดเขา |  | P | 50000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
18 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 12 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
19 | โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ซอย 12/1,ซอย 12/2 |  | P | 300000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
20 | โครงการขยายเขต ท่อเมนประปา ถนนเทศบาลซอย 12 |  | P | 20000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
21 | โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล ซอย 7 |  | P | 5000000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เทศบาลซอย 7/2 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
23 | โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เทศบาล ซอย 7/1 |  | P | 150000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
24 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 5 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
25 | โครงการก่อสร้างถนน สายตรงข้ามซอยเทศบาล ซอย 1 |  | P | 1200000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
26 | โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายตรงข้ามถนนเทศบาล ซอย 1 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
27 | โครงการก่อสร้างถนน ซอยประปา ซอย 4/1 |  | P | 500000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
28 | โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ซอย 4 |  | P | 700000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
29 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ซอย หนองไทร |  | P | 252500 |  | จ่ายขาด 253,000 |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
30 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ซอย 3 |  | P | 335000 |  | จ่ายขาด 346,000 |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
31 | โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (จากสามแยกตลาด ไปถึง หน้าวัดปทุมสราราม) |  | P | 1136000 |  | จ่ายขาด1,193,000 |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
32 | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอย 5/1 (โรงขนมจีน) |  | P | 150000 |  |  |  | กองช่าง | เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
| รวม | 0 | 32 | 13304000 | 4884500 | 1792000
ผลดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 0 %
เทศบาลตำบลสระบัว ได้ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 มีโครงการทั้งสิ้น 91 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 % ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,498,965.18บาท