ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลสระบัว และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัวไปแล้วนั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

ทั้งนี้  หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะ การบริหารราชการของเทศบาลตำบลสระบัว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

(นายลิขิต   หงษ์วิไล)

นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว

รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตำบลสระบัว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว

3  ธันวาคม  2564

สารบัญ

เรื่อง 									   	        		หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ 										 1

ส่วนที่  2  แนวทางการติดตามและประเมินผล							 2

ส่วนที่  3  วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนา			 6

ส่วนที่  4  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา							 9

4.1 การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น					 9

4.2 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 		 11

4.3 ผลสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 		 38

1

ส่วนที่  1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) สามารถลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในอนาคต

(2) สามารถทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) สามารถทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

(4) สามารถลดความสูญเปล่าและซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

(5) สามารถแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) เพื่อให้ทราบข้อมูลสำหรับนำไปจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อๆ ไปให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรที่จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ สามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น ที่อยู่ภายใต้หลักของความประหยัดและคุ้มค่า

3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ทำให้เกิดความประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่  รวมทั้งสามารถลดความไม่แน่นอน ในการดำเนินงานได้

(3) สามารถนำไปเป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประกอบในการพิจารณาความดีความชอบประจำปี

(4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

2

ส่วนที่  2

แนวทางการติดตามและประเมินผล

2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง และอาจเสียค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งจะก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานด้วย

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

(1) การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ

(2) การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา

(3) การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย

(4) การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไรเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ฯ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล   ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบ  การดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ หรือไม่ อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

3

2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล

(1) การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) การประเมินประสิทธิภาพการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งจะดำเนินการจัดทำเครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2.4 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

2.5 กรอบการจัดทำเอกสารในการติดตามและประเมินผล

(1) การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

4

- การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคะแนนรวม 100 คะแนน และเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2.6 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น -ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ภายใน 15 วัน -ติดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน -เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น -เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อสภาท้องถิ่น -เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น -กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ -ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

2.7 กรอบเอกสารและข้อมูลประกอบในการติดตามและประเมินผล

(1) นโยบายของผู้บริหาร

(2) แผนการดำเนินงานประจำปี

(3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(4) ข้อมูลการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี

(5) ข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5

(6) ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

(7) แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.8 กรอบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผล

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

2.9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลสระบัว ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว ตามคำสั่งที่  108/ 2564 ลงวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

- นาย	ประเทือง	ชมมั่น		สมาชิกสภาเทศบาล		กรรมการ

- นายจตุพงศ์		สารติ		สมาชิกสภาเทศบาล		กรรมการ

- นางฐิติวรรณ		ครองมีคุณ	สมาชิกสภาเทศบาล		กรรมการ

- นายประเสริฐ	จูระกัน		ผู้แทนประชาคม			กรรมการ

- นางอรุณ		ดอนหัวล่อ	ผู้แทนประชาคม			กรรมการ

- นายเสรี		มณีแสน		ผู้แทนส่วนราชการ		กรรมการ

- นายยุทธชัย 	 	แสวงสุทธิ์	ผู้แทนส่วนราชการ		กรรมการ

- นางสาวสุวรรณา	หิรัญเนตร	หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ

- นางวรรณวนัช	ทองคำ		ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ

- นายเปลี่ยน		ศิริปิ่น		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

- นายนพคุณ            กล้าหาญ		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

1. นายเสงี่ยม		ใจนวล		หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

2. นางสาวนันทิดา         ปั่นแก้ว		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

6

ส่วนที่  3

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสระบัว

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (VISION) ของเทศบาล

“ ชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ”

พันธกิจ  ( Mission )

- พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง

- พัฒนาเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่าสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริม ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชน

- ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

- พัฒนาด้านการศึกษา  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม

- บริหารจัดการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน รวมถึงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์การพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว

- เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีการจัดวางผังเมืองรวมเมืองที่ดี เหมาะสมต่อการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมการอาชีพ และเกษตรธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษา  การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

3.  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในเทศบาลตำบลสระบัว โดยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข

2.  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน

3.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.  การรักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อย   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7

## ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลสระบัว

| ### ประเด็นยุทธศาสตร์ | ### แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 1. การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข | - การจัดการะบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย - เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ - จัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเพิ่มอัตรากำลังด้านการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย - ส่งเสริมให้การอบรม / ดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน - ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน - ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 1.10 ส่งเสริมการออกกำลังกาย |
| 2. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน | - อบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรมรวมถึงสินค้า 1 ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ - สนับสนุนเสริมสร้างการขยายเครือข่ายชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน - การจัดเวทีประชาคม - พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ - ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว - ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 3.1 ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการเมือง การปกครอง ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 3.2 พัฒนาคูณภาพประชาชน ให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่เท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 3.3 บริหารจัดการด้วยระบบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 3.4 อบรมส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม 3.5 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานและ ลูกจ้าง |
| 4. การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 4.2 รณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.3 ป้องกันภัยจากอุบัติภัยและสาธารณะภัยต่าง ๆ |
| 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า อาคาร สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานและใช้การได้ตลอดเวลา 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านการคมนาคมต่าง ๆ 5.3 บริหารจัดการระบบประปาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน |

8

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ของ เทศบาลตำบลสระบัว

- เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีการจัดวางผังเมืองรวมเมืองที่ดี เหมาะสมต่อการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมการอาชีพ และเกษตรธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษา  การสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์

- เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในเทศบาลตำบลสระบัว โดยหลักธรรมาภิบาล

9

ส่วนที่  4

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

4.1 การติดตามและประเมินผลรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

(1) การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระบัวได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องได้ผลคะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) จึงจะถือว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีผ่านการประเมิน และเป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

- ตารางแสดงสรุปผลคะแนนตามประเด็นการพิจารณา

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 19.33 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 19 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 9.67 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 9.89 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 9.89 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) | 4.67 |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) | 4.89 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (5) | 5 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 5 |
| 3.8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (5) | 4.78 |
| 3.9 แผนงาน | (5) | 4.89 |
| รวม | 100 | 97 |

(2) การประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระบัว ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องได้ผล

คะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) จึงจะถือว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ผ่านการประเมินและเป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

- ตารางแสดงสรุปผลคะแนนตามประเด็นการพิจารณา

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9.78 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 10 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 10 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9.89 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |  |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.89 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.89 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 5 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.89 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 4.89 |
| 5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 5 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 5 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.89 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 5 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.89 |
| รวม | 100 | 99 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ พบว่าการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีดังนี้

1. ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระบัว ได้ผลคะแนนร้อยละ...97...(97 คะแนน) จึงถือได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระบัวที่ได้จัดทำขึ้น ผ่านการประเมินและเป็นแผนพัฒนา ที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ผลการประเมินตามแบบของแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระบัว  ได้ผลคะแนนร้อยละ......99..... (......99......คะแนน) จึงถือได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระบัวที่ได้จัดทำขึ้น ผ่านการประเมินและเป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11-37

38

ผลสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี 2564

รวม   134  โครงการ มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น   24  รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	  จำนวน   21   โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว  	  5  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  23.81

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	  16  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  76.19

1. โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ ใช้งบประมาณ  300.-บาท

2. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ใช้งบประมาณ  17,310.70.- บาท

3. โครงการเงินอุดหนุน “โครงการโรงพยาบาล  1 บาท”  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม.  (ไม่ได้ดำเนินการ)

6. โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ ไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออื่นๆ

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

7. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไม่ได้ดำเนินการ)

8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. และกิจกรรมต่าง ๆ  ของ

อสม. (ไม่ได้ดำเนินการ)

9. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย  (ไม่ได้ดำเนินการ)

10. โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (ไม่ได้สมทบ)

11. โครงการขุดบ่อรองรับขยะ   (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

13. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  (เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

การดูแลสุนัขและแมวที่ศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปราจีนบุรี)  (ไม่เข้าเทศ

บัญญัติ)

14. โครงการงานแสงสีเสียง “เจ้าพระยาอภัย    ภูเบศร”  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

15. โครงการแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

16. โครงการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลสระบัว (ไม่ได้ดำเนินการ)

17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (ไม่ได้ดำเนินการ)

18. โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก  ใช้งบประมาณ  12,984.-บาท

19. โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์  (ไม่ได้ดำเนินการ)

20. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ใช้งบประมาณ

27,725.-บาท

21. ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ใช้งบประมาณ  5,700.-บาท

39

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการ  การกีฬา การท่องเที่ยว ฯลฯ  จำนวน   37   โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว  	13  โครงการ 		คิดเป็นร้อยละ  35.14

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	24  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  64.86

1. โครงการเงินอุดหนุน “ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอกบินทร์บุรี” (ไม่เข้าเทศ

บัญญัติ)

2. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ   (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

3. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ    ใช้งบประมาณ  3,710.-บาท

4. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  (ไม่ได้ดำเนินการ)

5. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวและกิจการสตรีในชุมชน  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

6. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนและอุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชน  (ไม่เข้าเทศ

บัญญัติ)

7. โครงการทัศนศึกษาดูงานเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว  (ไม่ได้

ดำเนินการ)

8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุ  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

9. โครงการฝึกอบรมศีลธรรมและจริยธรรมหรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  (ไม่ได้

ดำเนินการ)

10. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  (ไม่ได้ดำเนินการ)

11. ค่าใช่จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ใช้งบประมาณไป  50,000.- บาท

12. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

13. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	   (ไม่ได้ดำเนินการ)

15. โครงการอุดหนุนหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

16. โครงการปรับปรุงถ้ำทิพย์พรเจริญ  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

17. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

18. โครงการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน   (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

19. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

20. โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,ผู้ดูแลโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำบลสระบัว .ใช้งบประมาณ  12,400.- บาท

21. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

ใช้งบประมาณ  2,362,400.-บาท

22. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ใช้งบประมาณ

813,800.-บาท

23. โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ใช้

งบประมาณ  30,000.-บาท

24. โครงการค่าอาหารเสริม(นม) ใช้งบประมาณไป 367,361.96.-บาท

25. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ใช้งบประมาณ  245,000.-บาท

26. โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลสระบัว (รายหัว)  (ไม่ได้ดำเนินการ)

40

27. โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว  ใช้งบประมาณ  18,000.-บาท

28. โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน  ใช้งบประมาณ  7,840.-บาท

29. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ใช้งบประมาณ  555,000.-บาท

30. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ใช้งบประมาณ  80,000.- บาท

31. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ไม่ได้ดำเนินการ)

32. โครงการวันเทศบาล (ไม่ได้ดำเนินการ)

33. โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา  ใช้งบประมาณ  12,300.- บาท

34. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ใช้งบประมาณ  4,959.- บาท

35. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ไม่ได้ดำเนินการ)

36. โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(ไม่ได้ดำเนินการ)

37. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปี

หลวง  (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	  จำนวน  22  โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว  	 2  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  9.10

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 20  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  90.90

1. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ใช้งบประมาณ  759.-บาท

3. โครงการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

4. โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (ไม่ได้ดำเนินการ)

5. โครงการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง  ใช้งบประมาณไป  76,750.90.-บาท

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล  (ไม่ได้ดำเนินการ)

7. โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ธนาคารน้ำใต้ดิน)  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

8. โครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

9. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  (ไม่ได้ดำเนินการ)

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง” และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานจ้างตามระเบียบใหม่ (ไม่ได้ดำเนินการ)

11. โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Clean and green)  (ไม่ได้ดำเนินการ)

12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์-หลังคลอดและเด็กแรกเกิดในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

13. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

14. โครงการส่งเสริมการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชนประจำปี 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

15. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกฎหมายเกี่ยวกับสตรีประจำปี 2564      (ไม่ได้ดำเนินการ)

41

16. โครงการส่งเสริม พัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งและประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

17. โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปี 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

18. โครงการอบรมความรู้คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปี 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

19. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยให้เข้มแข็ง"พาลูกจูงหลานเข้าวัด" ประจำปี 2564     (ไม่ได้ดำเนินการ)

20. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา"เข้าพรรษานี้ ชวนครอบครัวเลิกเหล้า"ปีงบประมาณ 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

21. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ 2564  (ไม่ได้ดำเนินการ)

22. โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  ใช้งบประมาณ  300.-บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน  จำนวน   7   โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว  	 3  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  42.86

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 4  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  57.14

1. โครงการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ดับเพลิง   ใช้งบประมาณ  10,920.-บาท

2. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  (ไม่ได้ดำเนินการ)

3. โครงการ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใช้งบประมาณ  6,200.-บาท

4. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร  (ไม่ได้ดำเนินการ)

6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

7. โคงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณ  86,107.-บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน   47   โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว  	   -    โครงการ		คิดเป็นร้อยละ      -

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	  47  โครงการ		คิดเป็นร้อยละ   100

1. โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาล (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำในเขตเทศบาล

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

3. โครงการปรับปรุงทางแยก ซอย13

4. โครงการขุดเจาะบาดาลบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

5. โครงการขุดเจาะบาดาลในเขตเทศบาลตำบลสระบัว (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 13  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนเทศบาล ซอย 13  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

8. โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ บริเวณหน้า วัดเขา  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

42

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 12  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

10. โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ซอย 12/1,ซอย 12/2

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

11. โครงการขยายเขต ท่อเมนประปา ถนนเทศบาลซอย 12  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

12. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล   ซอย 7  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เทศบาลซอย 7/2  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

14. โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เทศบาล ซอย 7/1  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

15. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 5  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

16. โครงการก่อสร้างถนน สายตรงข้ามซอยเทศบาล ซอย 1  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

17. โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายตรงข้ามถนนเทศบาล ซอย 1

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

18. โครงการก่อสร้างถนน ซอยประปา ซอย 4/1  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

19. โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ซอย 3  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

20. โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ซอย 4  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

21. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอย 5/1 (โรงขนมจีน)  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

22. โครงการวางท่อ คสล. ศก. 0.60 ม. จำนวน 11 ท่อน ถนนสายหนองคล้า - เขาลูกช้าง

บริเวณปากซอยเทศบาล 6  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

23. โครงการวางท่อ คสล. ศก. 0.60 ม. จำนวน 11 ท่อน ถนนสายหนองคล้า - เขาลูกช้าง

บริเวณปากซอยเทศบาล 11  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

24. โครงการซ่อมแซมท่อ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยเทศบาล 5 แยก1 (ซอยบ่อบำบัดน้ำ

เสีย)เทศบาลตำบลสระบัว   (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

25. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ซอยเทศบาล 2 ไปสี่แยกซอยเทศบาล 7

(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

27. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ซอยบ่อตาดำ  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

28. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว ซอยเทศบาล 13  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

29. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลเจ้าพ่อกาบเพชร  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหนองไทร  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

31. โครงการขุดเจาะบาดาลในเขตเทศบาลตำบลสระบัว  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

32. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

33. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเข้าสระประปา  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

34. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย2/1 จำนวน 2 ช่วง (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

35. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยพนักงานข้าราชการเทศบาล  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

36. โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

37. โครงการปรับปรุง กำแพงรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

38. โครงการปรับปรุง ท่อระบายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

39. โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

43

40. โครงการจัดทำและปรับปรุง ป้ายจราจร,เครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจร  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

41. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

42. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล ตรงข้ามถนนเทศบาลซอย 1  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 7/2  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

44. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวถนนเทศบาลซอย 7/2 โคมสูง 7 เมตร จำนวน 4 ต้น ระยะทางประมาณ 160 เมตร  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

45. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวถนนเทศบาลซอย 5/1 โคมสูง 7 เมต รระยะทางประมาณ 160 เมตร  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

46. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวถนนเทศบาลซอย 2 ไปสี่แยกถนนเทศบาล ซอย 7 โคมสูง 7 เมตร จำนวน 3 ต้น ระยะทางประมาณ 120 เมตร   (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

47. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมสภายในสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อกาบเพชร(ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

บัญชีครุภัณฑ์     จำนวน   24  โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว  	   17   โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  70.83

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	     7   โครงการ		คิดเป็นร้อยละ  29.17

1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ   (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

2. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

3. ก่อสร้างหอนาฬิกาหรือกระจายข่าว  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

4. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดับเพลิงให้เพียงพอกับจำนวนจุดเสี่ยง  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

5. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ ศาลเจ้าพ่อกาบเพชร  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

6. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

7. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์  (ไม่เข้าเทศบัญญัติ)

8. จัดซื้อโต๊ะทำงาน  ใช้งบประมาณ  15,000.-บาท

9. จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อ  ใช้งบประมาณ  7,900.-บาท

10. จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อ  ใช้งบประมาณ  11,600.-บาท

11. จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อ  ใช้งบประมาณ  28,300.-บาท

12. จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อ  ใช้งบประมาณ  4,900.-บาท

13. จัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อ  ใช้งบประมาณ  4,900.-บาท

14. จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  ใช้งบประมาณ  29,425.-บาท

15. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  ใช้งบประมาณ  44,000.-บาท

16. หัวฉีดดับเพลิง (แบบปรับได้)  ใช้งบประมาณ  22,500.-บาท

17. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ใช้งบประมาณ 4,300.- บาท

18. เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  ใช้งบประมาณ  9,900.-บาท

19. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  ใช้งบประมาณ  44,940.-บาท

20. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู  ใช้งบประมาณ  35,845.-บาท

44

21. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000  บีทียู  ใช้งบประมาณ  47,080.-บาท

22. จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ใช้งบประมาณ  15,300.-บาท

23. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI lumens ใช้งบประมาณ33,600.-บาท

24. จัดซื้อชุดรับแขก  ใช้งบประมาณ  29,800.-บาท

เทศบาลตำบลสระบัว  ได้ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2564  มีโครงการทั้งสิ้น   134  โครงการ  ได้ดำเนินการไปแล้ว  ทั้งสิ้น  23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.16  ไม่ได้ดำเนินจำนวน  111  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  82.84  ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น   4,721,720.56  บาท   มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น   24  รายการ  ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  17  รายการ  คิดเป็นร้อยละ  70.83  ไม่ได้ดำเนินจำนวน  7  รายการ ร้อยละ  29.17   ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น  389,290.- บาท